APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkumu komisijas

2013. gada 28.jūnija sēdē

protokols Nr. 1.

_____________________________

/M. Rinčs/

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma

81. panta kārtībā

Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu

Nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI

Rīga, 2013

Vispārīgā informācija

| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Pasūtītājs vai Aģentūra) |
| --- | --- |
| Pasūtītāja reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| Pasūtītāja juridiskā adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktinformācija: | tālrunis 67079000; fakss 67079001 |

Pasūtītāja kontaktpersona

| Kontaktpersona: | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Dagnija Raugule |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs: | tālrunis 67079070; fakss 67079001 |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | dagnija.raugule@vraa.gov.lv |

- Iepirkuma priekšmets un iepirkuma līgums

Iepirkuma priekšmets ir ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu (Tehniskā specifikācija). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73000000-2.

  - Plānotā iepirkuma līguma summa – līdz LVL 5853,86 (bez PVN).

  - Samaksa par pakalpojumu tiks veikta šādā kārtībā:

1.3.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

1.3.2. 35% (trīsdesmit pieci) procenti 14 dienu laikā pēc pirmā Ziņojuma nodošanas;

1.3.3. galīgais norēķins 14 dienu laikā pēc gala ziņojuma nodošanas

1.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš 2013. gada 13. decembris.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst Nolikuma 3. punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1. stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2013. gada 9.jūlijam plkst. 10.00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

# Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai ierakstītā vēstulē, uz tā jābūt norādītai šādai informācijai: Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam „Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu” (ID Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI). Neatvērt līdz 2013. gada 9.jūlijam plkst. 10.00.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (vienā sējumā).

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - pieteikums;

    - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;

    - tehniskais piedāvājums;

    - finanšu piedāvājums.

  - Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas nevar grozīt piedāvājumu.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

  - Pretendentam ir pieredze vismaz 1 (vienas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas/līdzvērtīgas (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) marketinga stratēģijas un tās metodoloģijas izstrādē.

  - Pakalpojuma sniegšanai Pretendents piesaista vismaz 1 (vienu) ekspertu, kurš atbilst šādām prasībām:

    - ekspertam ir augstākā izglītība komunikācijā vai tirgzinībās un reklāmā;

    - ekspertam ir teicamas latviešu valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;

    - ekspertam ir pieredze vismaz 1 (vienas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas/līdzvērtīgas (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) marketinga stratēģijas un tās metodoloģijas izstrādē un ieviešanā pašvaldībā vai plānošanas reģionā, vai valsts un pašvaldību iestādē.

- Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

  - Pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).

  - Gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar šo Nolikumu tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus Pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;

  - Pretendentu atlases dokumenti:

    - Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā (ja attiecināms):

      - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

      - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

      - Pretendenta piesaistīto ekspertu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti – CV (saskaņā ar Nolikuma 3. Pielikumu, apliecinot atbilstību Nolikuma 4.4.3. apakšpunkta prasībām) un iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

      - informāciju par Pretendenta pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīgu/līdzvērtīgu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) marketinga stratēģiju un to metodoloģiju izstrādē, iesniedzot izstrādāto stratēģiju/metodoloģiju sarakstu saskaņā ar Nolikuma 4. Pielikumu, apliecinot atbilstību Nolikuma 4.3. apakšpunkta prasībām.

  - Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai sadarbības līguma kopija ar norādītu Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja Pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv pilnvarota persona.

  - Personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents iesniedz:

    - katras personas, kas ir iekļauta personu apvienībā, rakstiskus apliecinājumus saskaņā ar  Nolikuma 1. pielikumu, ka uz personu, kas ir iekļauta personu apvienībā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie nosacījumi;

    - Nolikuma 5.3. punktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

- Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumā norādīto Tehniskā piedāvājuma formu.

- Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 5. pielikumam. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, tajā skaitā arī atlaides, nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas nepieciešami, izņemot pievienotās vērtības nodokli, lai nodrošinātu Tehniskās specifikācijas prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - pretendents, atbilstoši Nolikuma prasībām, nav iesniedzis Nolikuma 5., 6. un 7. punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka kāda no personām, kas iekļauta apvienībā, neatbilst Nolikuma 5.7.1. punkta prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija:

    - pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, par atbilstošiem uzskatot tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst visām šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;

    - pieprasa no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 52. daļā minētās izziņas saskaņā ar Nolikuma 5.2. apakšpunktu;

    - informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendents var laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par Nolikumu.

  - Pretendents var atsaukt piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2. pielikums  - Tehniskā specifikācija;

3. pielikums –CV veidlapa;

4. pielikums – Pretendenta izpildīto pakalpojumu saraksts (veidlapa);

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa;

6. pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa.

1. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

Pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģ. Nr./personas kods: |  |
| Banka, bankas kods: |  |
| Bankas konta Nr.: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakāmies piedalīties iepirkumā „Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu” (ID Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI).Piekrītam iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem, apliecinām gatavību sniegt pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- apliecinām, ka neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- apliecinām, ka uz mums nepastāv šādi nosacījumi:

3.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būsim likvidēts;

3.2. Latvijā un valstī, kurā reģistrēti vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- apliecinām, ka piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

Tehniskā specifikācija

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

1. Vispārīgā informācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir partneris INTERREG IVA projektā „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” (Single CBR Home Market– Home Market). Projekta mērķis ir ieviest sistēmu, kas palīdzētu vietējiem uzņēmējiem ieiet starptautiskajā tirgū, izveidot platformu, kurā inovatīviem Centrālā Baltijas jūras reģiona (BCR)  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) būs pieejams pārrobežu kapitāls, veicināt pārrobežu biznesa integrāciju, izcelt „Start-up” biznesa vietējās inkubācijas priekšrocības, veidot pārrobežu sadarbību reģiona ietvaros daudz efektīvākā un agrākā biznesa attīstības pakāpē, fiziski un psiholoģiski palielināt izpratni projekta dalībniekiem, mērķa grupām („new-born global”, inovatīvie un reģionālie MVU) par Mājas tirgus koncepciju.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt Teritoriālā marketinga stratēģijas struktūru (TMSS), kas palīdzētu pašvaldībām vispirms sakārtot savu iekšējo teritoriju, lai tā kļūtu pievilcīgāka gan jau esošajiem iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, un tad pozicionēt pašvaldību un tās uzņēmējus ārējos tirgos. Lai to paveiktu process ir sadalīts trijos posmos:

  - Teritoriālā marketinga stratēģijas struktūras izveide – paredz izveidot TMSS Latvijas teritorijas mērogā, kas, paredzot nelielu pielāgošanu konkrētai pašvaldībai, būtu pielietojama visās Latvijas Republikas pašvaldībās. TMSS sastāv no vadlīnijām, definētiem instrumentiem un labās prakses piemēriem, ar kuru palīdzību pašvaldības var sekmīgāk izmantot iekšējos resursus teritorijas labklājības līmeņa celšanā, veicināt konkrētā teritorijā esošu uzņēmumu sadarbību, konkurētspēju Latvijas un starptautiska mēroga tirgos, izmantojot sadarbību starp teritorijā esošajām ieinteresētajām pusēm: pašvaldība, uzņēmēji, pētniecības un zinātnes institūcijas, izglītības iestādes u.c. Rezultātā tiks veikts pilotprojekts Pasūtītāja norādītā LR pašvaldībā, kurā, pielietojot TMSS, tiks izstrādāta Teritoriālā marketinga stratēģija (TMS) izvēlētajai pašvaldībai.

  - Teritoriālā marketinga stratēģijas izstrāde vienā Pasūtītāja izvēlētā Latvijas Republikas pašvaldībā - paredz izstrādāt TMS, kas tiks dalīta divās lielās kategorijās – iekšējās pašvaldības teritorijas uzņēmējdarbības vides sakārtošana un instrumentu izstrāde pašvaldības teritorijā esošu uzņēmēju virzībai ārējos tirgos Latvijas un starptautiskā mērogā.

  - Teritoriālā marketinga stratēģijas ieviešana vienā Pasūtītāja izvēlētā Latvijas Republikas pašvaldībā - paredz izstrādāt un ieviest stratēģiju, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiks izveidots kopēja teritorijas piedāvājuma katalogs un ieviesti instrumenti, kas palīdzēs pašvaldības uzņēmējiem virzīties sekmīgāk uz ārējiem tirgiem.

- Informācija par iepirkuma pirmo daļu:

  - Izstrādāt projekta plānu, kurā būtu ietverta informācija par:

    - darbu izpildes grafiku;

    - paredzētajām aktivitātēm;

    - pētījumiem un citiem resursiem, kurus plānots izmantot TMSS izstrādē;

    - nepieciešamo informāciju, kas jāsagatavo pašvaldībai pilotprojekta ieviešanas uzsākšanai;

    - sasniedzamajiem rezultātiem.

  - Izstrādāt TMS metodoloģiju, kurā jāietver šādas sadaļas:

    - Teorētiskās bāzes izveide un informācijas ievākšana:

      - intervijas ar ārzemju un pašmāju ekspertiem par TMSS izstrādi ir vēlamas, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju;

      - akadēmisko rakstu, literatūras un citu plānošanas dokumentu analīze, kas saistīta ar TMSS izstrādi;

    - Uzņēmēju un pašvaldības komunikācijas platformas izveide (par formātu un izpildi vienojoties ar pašvaldību un Pasūtītāju)

    - Balstoties uz 2.2.1. punktā veiktajām aktivitātēm  tiek izstrādātas vadlīnijas TMS izveidei – priekšnoteikumi, kas jāievēro, un darbības, kas obligāti jāveic, lai TMS varētu sekmīgi ieviest un īstenot jebkurā pašvaldībā Latvijā;

    - Analītiskā procesa izklāsts:

      - Iekšējā un ārējā tirgus analīze – konkurenti, sabiedrotie;

      - Lietotāju analīze – iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības, viesu analīze un segmentēšana;

    - Instrumentu definēšana, ko pašvaldības var lietot, lai īstenotu TMS savā teritorijā;

    - Kopēja teritorijas piedāvājuma kataloga piemēri un uzbūve;

    - Rezultātu izmērāmība un kontroles sistēmas izstrādāšana;

    - TMSS formas izveide, pēc kuras būtu viegli vadīties, ērti aizpildīt un efektīvi pielietot.

  - TMSS teorētiskajā pamatojumā vēlamās sadaļas:

    - Marketinga definīcijas un filozofijas pielietojums teritorijas pārvaldības uzlabošanā;

    - Teritoriālā marketinga definēšana un aktualitāte;

    - Vienota pašvaldības zīmola koncepts un izstrādes aktualitāte;

    - Mobilās aplikācijas pielietojums un perspektīvas kā TMS sastāvdaļai.

  - Organizēt un vadīt vienu fokusgrupu pilotprojekta pašvaldībā par uzņēmēju interesēm teritorijas attīstībā un par uzņēmēju sadarbību ar pašvaldību (kafijas paužu un telpu nomas izmaksas tiek segtas no Home market projekta budžeta līdzekļiem).

    - jāizstrādā pasākuma darba kārtība un fokusgrupas darba mērķi;

    - jānodrošina vismaz 10 dalībnieki (pašvaldības, uzņēmumu, izglītības iestāžu, uzņēmēju atbalsta organizāciju pārstāvji);

    - pasākuma ilgums – vismaz 2 stundas;

    - jānodrošina diskusiju moderēšana;

    - jāsagatavo fokusgrupas darba rezultātu detalizēta analīze, kas jāņem vērā metodoloģijas izstrādē.

    - Rezultātu analīze tiek iesniegta līgumā norādītajai kontaktpersonai elektroniskā formātā piecu darba dienu laikā pēc darba grupas sanāksmes;

  - Jānoorganizē pieredzes apmaiņas brauciens uz Pasūtītāja definētu pašvaldību Latvijā:

    - Izveidota darba grupa, kas sastāv no pašvaldības pārstāvja, uzņēmēju pārstāvjiem, citām pilotprojekta īstenošanai svarīgām pusēm;

    - Pieredzes apmaiņas braucienā jādodas darba grupai;

    - Pēc brauciena jāsagatavo detalizēta atskaite par brauciena laikā gūto labo praksi un aktivitātēm.

    - Atskaite tiek iesniegta līgumā norādītajai kontaktpersonai elektroniskā formātā piecu darba dienu laikā pēc darba grupas sanāksmes;

  - Nodrošināt sadarbību ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un pilotprojekta pašvaldību.

  - Sagatavot rakstisku informāciju publicēšanai Home market projekta informatīvajos materiālos un mājas lapā par pilotprojekta, progresu, konceptu un rezultātiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Darbu izpildes plānotais termiņu ietvars:

| Darbs | Izpildes termiņš |
| --- | --- |
| Sagatavota un saskaņota ar Pasūtītāju visa pilotprojekta ieviešanas plāns, ietverot plānoto struktūru un sadaļās ietveramās informācijas apjomu un sadalījumu. | Ne vēlāk kā nedēļu pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Izstrādāta metodoloģija TMSS pašvaldībām Latvijā. Metodoloģijas projekta un starpposma atskaites saskaņošana ar Pasūtītāju. | Metodoloģijas projekts – ne vēlāk kā divas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. Metodoloģijas starpposms – ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. Metodoloģijas gala variants - ne vēlāk kā deviņas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Noorganizēta pirmā fokusgrupa pilotprojekta pašvaldībā par uzņēmēju interesēm teritorijas attīstībā un par uzņēmēju sadarbību ar pašvaldību. Iesniegts apkopojums par fokusgrupas darba rezultātiem. | Noorganizēta fokusgrupa – ne vēlāk kā četras nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. Iesniegts apkopojums Pasūtītājam – ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc fokusgrupas noslēguma. |
| Izveidota darba grupa un veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Pasūtītāja definētu pašvaldību Latvijā. Rakstisks pamatojums katra darba grupas locekļa izvēlei. Atskaite par aktivitātēm un gūto labo pieredzi apmaiņas brauciena laikā. | Izveidota darba grupa un iesniegts rakstisks pamatojums darba grupas locekļu izvēlei – ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pieredzes apmaiņas brauciena. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens - ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. Atskaite par pieredzes apmaiņas braucienu – ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc brauciena |
| TMSS formas izveide | Ne vēlāk kā septiņas nedēļas pēc līguma noslēgšanas. |
| Iepirkuma 1. Daļas ziņojuma prezentēšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Iepirkuma 1. Ziņojuma gala versijas iesniegšana Pasūtītājam | Ne vēlāk kā deviņas nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |

  - Darba nodevums sastāv no:

    - pilotprojekta ieviešanas plāns;

    - metodoloģijas projekts;

    - metodoloģijas starpposma atskaite;

    - atskaite par fokusgrupas darba rezultātiem un veikta to detalizēta analīze;

    - rakstisks pamatojums darba grupas locekļu atlasei;

    - atskaite par aktivitātēm un gūto labo praksi pieredzes apmaiņas brauciena laikā.

    - pirmais ziņojums, kas sastāv no TMSS metodoloģijas un TMSS formas pašvaldībām;

  - Informācija jāsagatavo elektroniski un jānosūta līgumā norādītajai kontaktpersonai (Ronalds Štrauhs).

- Informācija par iepirkuma otro daļu:

  - Izveidot detalizētu TMS izstrādes un ieviešanas plānu pilotprojekta pašvaldībai balstoties uz TMSS formu, kurā būtu ietverta informācija par:

    - Darbu izpildes grafiku;

    - Paredzētajām aktivitātēm;

    - Darba grupu tikšanās grafiku;

    - Sadarbības formātu ar pašvaldību un citām pilotprojekta īstenošanā iesaistītajām pusēm.

  - TMS jāietver šādas sadaļas:

    - Veikta teritorijas izpēte, kurā ir iekļauts – teritorijā esošās situācijas novērtējums, veikta iekšējā un ārējā tirgus analīze (konkrētā pašvaldība un Latvija), izvērtēta teritorijas un teritorijā piedāvāto produktu esošā un potenciālā konkurētspēja mērķtirgos;

    - Pašvaldību atbalsta instrumenti uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai starptautiskajos tirgos;

    - TMS izstrādes aktualitāte un ieviešanas nepieciešamība pilotprojekta pašvaldībā;

    - Definēta TMS struktūra;

    - Definēts TMS izstrādes process;

    - Definēta TMS ieviešanas organizēšana;

    - Sadarbībā ar darba grupu definēta vīzija, mērķi, uzdevumi un kontroles rādītāji, lai izvērtētu TMS ieviešanas procesu un rezultātus;

    - Izstrādāts TMS provizorisks darbības plāns vismaz līdz 2015. gadam, lai tiktu nodrošināta pilotprojekta pēctecība pēc Home market projekta beigām. Darbības plāns ir daļa no TMS Pasūtītāja izvēlētajai pašvaldībai.

  - Piedalīties Home market projekta noslēguma konferencē (darba valoda – latviešu, angļu):

    - Sniegt prezentāciju par pilotprojekta rezultātiem savas kompetences jautājumos;

    - Saskaņot prezentāciju ar Pasūtītāju vismaz 3 darba dienas pirms noslēguma konferences;

  - Darba grupas sanāksmes apraksts (kafijas paužu un telpu nomas izmaksas tiek segtas no Home market projekta budžeta līdzekļiem):

    - Organizētas 3 darba grupas sanāksmes;

    - Darba grupas sanāksmei izstrādāta darba kārtība;

    - Sagatavots darba grupas sanāksmes rezultātu apkopojums, kura rezultāti jāņem vērā TMS izstrādē;

    - Rezultātu analīze tiek iesniegta līgumā norādītajai kontaktpersonai elektroniskā formātā piecu darba dienu laikā pēc darba grupas sanāksmes.

  - Sagatavot rakstisku informāciju publicēšanai Home market projekta informatīvajos materiālos un mājas lapā par pilotprojekta, progresu, konceptu un rezultātiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Nodrošināt sadarbību ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un pārējiem pilotprojekta partneriem.

  - Darbu izpildes plānotais termiņu ietvars:

| Darbs | Izpildes termiņš |
| --- | --- |
| Izveidots detalizēts TMS izstrādes un ieviešanas plāns Pasūtītāja definētajai pašvaldībai sadarbībā ar darba grupu. | Izveidots TMS izstrādes un ieviešanas plāns - ne vēlāk kā 10 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. Saskaņots ar Pasūtītāju – ne vēlāk kā 11 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| TMS izstrāde. TMS starpposma progresa prezentēšana Pasūtītājam. | TMS progresa prezentēšana – ne vēlāk kā 11 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. TMS izstrādes starpposms – ne vēlāk kā 13 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. TMS gala variants - ne vēlāk kā 16 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Sagatavot informāciju publicēšanai Home market projekta informatīvajos materiālos un mājas lapā par pilotprojekta, progresu, konceptu un rezultātiem. | Laika periodā no 2. nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas līdz 2013. gada 30. Decembrim. |
| Prezentēt (angļu valodā) pilotprojekta rezultātus Home market konferencē Latvijā. | Prezentācija – tiks definēts pilotprojekta izstrādes laikā; |
| Organizētas 3 darba grupas (DG) sanāksmes. Katrai sanāksmei sagatavota rezultātu analīze. | Darba grupas sanāksmes – tiks saskaņotas ar Pasūtītāju un DG locekļiem; Rezultātu analīze – ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc sanāksmes. |
| Izstrādāts TMS darbības plāns projekta pēctecības nodrošināšanai vismaz līdz 2015. Gadam. | Ne vēlāk kā 13 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Iepirkuma 2. Daļas ziņojuma prezentēšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā 15 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Iepirkuma 2. Ziņojuma gala versijas iesniegšana Pasūtītājam | Ne vēlāk kā 16 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |

  - Darba nodevums sastāv no:

    - Izveidots detalizēts TMS izstrādes un ieviešanas plāns;

    - TMS izstrādes starpposma progresa prezentācija Pasūtītājam;

    - apkopojums par katru darba grupas sanāksmi (3 atskaites);

    - prezentācija Home Market projekta noslēguma konferencē Latvijā;

    - otrais ziņojums, kas sastāv no TMS pašvaldībai, tai skaitā darbības plāna projekta pēctecības nodrošināšanai;

  - Informācija jāsagatavo elektroniski un jānosūta līgumā norādītajai kontaktpersonai (Ronalds Štrauhs).

- Informācija par iepirkuma trešo daļu:

  - TMS realizācija pilotprojekta pašvaldībā. Šajā fāzē veicamie darbi ir obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju un pilotprojekta pašvaldību:

    - Izstrādāts uzmetums pirms darba grupas sanāksmes:

      - Kopējam pašvaldības teritorijas piedāvājuma katalogam;

      - Citām TMS izstrādātajām aktivitātēm.

    - Izstrādāts kopējs pašvaldības teritorijas piedāvājuma katalogs;

  - Darba grupas sanāksmes apraksts: (kafijas paužu un telpu nomas izmaksas tiek segtas no Home market projekta budžeta līdzekļiem).

    - Organizēta 1 darba grupas sanāksme;

    - Darba grupas sanāksmes darba kārtībai jāietver 4.1. punktā norādītās tēmas;

    - Sagatavota darba grupas sanāksmes rezultātu detalizēta analīze, kuras rezultāti jāņem vērā 4.1. punkta veicamo aktivitāšu ieviešanā;

    - Rezultātu analīze tiek iesniegta līgumā norādītajai kontaktpersonai elektroniskā formātā piecu darba dienu laikā pēc darba grupas sanāksmes;

  - Piedalīties divu Home market projekta noslēguma semināru organizēšanā Rīgā un pilotprojekta pašvaldībā (darba valoda – latviešu):

    - piesaistīt semināra dalībniekus atbilstoši tā darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - piedalīties semināru darba kārtības izstrādē un lektoru piesaistē;

    - vadīt semināra darba grupas pēc pasūtītāja pieprasījuma. Piedalīties diskusijās;

    - Sniegt prezentāciju latviešu valodā par pilotprojekta rezultātiem savas kompetences jautājumos;

  - Sagatavot rakstisku informāciju publicēšanai Home market projekta informatīvajos materiālos un mājas lapā par pilotprojekta, progresu, konceptu un rezultātiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Nodrošināt sadarbību ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un pārējiem pilotprojekta partneriem.

  - Darbu izpildes plānotais termiņu ietvars:

| Izstrādāts uzmetums 4.1. punktā minētajām aktivitātēm. | Ne vēlāk kā 17 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| --- | --- |
| Organizēta viena darba grupas sanāksme. Sagatavota rezultātu analīze sanāksmei. | Organizēta sanāksme - ne vēlāk kā 18 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Atskaite – ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc sanāksmes. |
| 4.1. punktā minēto aktivitāšu īstenošanas progresa atskaite un saskaņošana ar Pasūtītāju. | Ne vēlāk kā 20 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Izveidots kopējs pašvaldības teritorijas piedāvājuma katalogs | Ne vēlāk kā 21 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Līdzdalība Home market projekta semināru organizēšanā. | Laika periodā no 2013. gada 1. Septembra līdz 30. Decembrim |
| Iepirkuma gala ziņojuma prezentēšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā 22 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |
| Iepirkuma gala ziņojuma iesniegšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā 23 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas. |

  - Darba nodevums sastāv no:

    - Izstrādāts uzmetums 4.1.1. punktā minētajām aktivitātēm

    - Izstrādāts kopējs pašvaldības teritorijas piedāvājuma katalogs:

    - Rezultātu analīze par darba grupas sanāksmi;

    - Iepirkuma gala ziņojums, kas satur pirmo, otro ziņojumu un 4.7.2. punktā definēto darba nodevumu (latviešu un angļu valodā);

    - kopā ar Pasūtītāju noorganizēti divi noslēguma semināri.

4.7.4. punktā definētie nodevumi jāiesniedz CD elektroniskā formātā(.doc vai .docx un .pdf) un vienā papīra eksemplārā gan angļu, gan latviešu valodās;

  - Informācija jāsagatavo elektroniski (izņemot 4.8. punktā minēto) un jānosūta līgumā norādītajai kontaktpersonai (Ronalds Štrauhs).

- Iepirkuma galvenie nodevumi:

  - Ne vēlāk kā 9 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas sagatavots pirmais ziņojums, kas satur izstrādātu pētījuma metodoloģiju  un TMSS forma LR pašvaldībām;

  - Ne vēlāk kā 16 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas sagatavots otrais ziņojums, kas satur izstrādātu pilotprojekta pašvaldības TMS;

  - Ne vēlāk kā 23 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas sagatavots gala ziņojums, kas satur pirmo, otro ziņojumu un 4.7.2. punktā definēto darba nodevumu (latviešu un angļu valodā).

- Galveno darbu izpildes gaita:

  - Vienas nedēļas laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju pētījuma struktūru un sadaļās ietveramās informācijas apjomu un tā sadalījumu;

  - Veikt nodevumu melnraksta apspriešanu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms katra nodevuma iesniegšanas termiņa;

  - Veikt nepieciešamos precizējumus un papildinājumus pētījumā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem;

  - Pētījuma saturu, metodoloģiju (arī analīzes aspekti), izstrādes grafiku, Pasūtītāja organizēto semināru darba kārtības, lektorus un citus ar darba procesu saistītos darbus pirms to veikšanas saskaņot ar Pasūtītāju;

  - Prezentēt sagatavoto pētījuma pirmo ziņojumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Prezentēt sagatavoto pētījuma otro ziņojumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 15 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Prezentēt sagatavoto pētījuma gala ziņojumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 22 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas, kā arī konferencē un semināros, kuru norises laiki un vieta tiks saskaņoti ar Pasūtītāju.

- Darba organizēšana:

  - Izstrādāt sanāksmju grafiku ar Pasūtītāju, ne retāk kā reizi kalendārajā mēnesī, un saskaņot to ar Pasūtītāju.

  - Darba izpildes plānotais termiņa ietvars var tikt mainīts un pielāgots, abpusēji vienojoties ar Pasūtītāju un ņemot vērā 7.3. punktu;

  - Plānotās projekta aktivitātes ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2013.gada 13. decembrim.

3. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

CV (veidlapa)

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze (informācija par eksperta atbilstību Nolikuma 4.4.3. punkta prasībām):

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajam iepirkumam „Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu” (ID Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI), piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā eksperts, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, uzvārds:___________________

Paraksts: ________________________

Datums:____________________

4. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

Pretendenta izpildīto pakalpojumu saraksts

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

| Nr.p.k. | Izstrādātās marketinga stratēģijas un to metodoloģijas | Izstrādes laiks | Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| vieta | datums | amats | Paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

# Finanšu piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

| Pakalpojums | Cena bez PVN, LVL | PVN, LVL | Cena ar PVN, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu |  |  |  |

Ja Pretendents ir fiziska persona, Finanšu piedāvājuma iepirkuma ailē „Cena bez PVN, LVL” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā,  darba devēja maksājamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. Minētajā gadījumā ailes „PVN, LVL” un „Cena ar PVN, LVL” nav  jāaizpilda.

Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.pielikums

Iepirkuma Nolikumam (Id.Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

# Tehniskais piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI)

| Tehniskais apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Pirmais posms Teritoriālā marketinga stratēģijas struktūras izveide – paredz izveidot TMSS Latvijas teritorijas mērogā, kas, paredzot nelielu pielāgošanu konkrētai pašvaldībai, būtu pielietojama visās Latvijas Republikas pašvaldībās. TMSS sastāv no vadlīnijām, definētiem instrumentiem un labās prakses piemēriem, ar kuru palīdzību pašvaldības var sekmīgāk izmantot iekšējos resursus teritorijas labklājības līmeņa celšanā, veicināt konkrētā teritorijā esošu uzņēmumu sadarbību, konkurētspēju Latvijas un starptautiska mēroga tirgos, izmantojot sadarbību starp teritorijā esošajām ieinteresētajām pusēm: pašvaldība, uzņēmēji, pētniecības un zinātnes institūcijas, izglītības iestādes u.c. Rezultātā tiks veikts pilotprojekts Pasūtītāja norādītā LR pašvaldībā, kurā, pielietojot TMSS, tiks izstrādāta Teritoriālā marketinga stratēģija (TMS) izvēlētajai pašvaldībai. . |  |
| Otrais posms Teritoriālā marketinga stratēģijas izstrāde vienā Pasūtītāja izvēlētā Latvijas Republikas pašvaldībā - paredz izstrādāt TMS, kas tiks dalīta divās lielās kategorijās – iekšējās pašvaldības teritorijas uzņēmējdarbības vides sakārtošana un instrumentu izstrāde pašvaldības teritorijā esošu uzņēmēju virzībai ārējos tirgos Latvijas un starptautiskā mērogā. |  |
| Trešais posms Teritoriālā marketinga stratēģijas ieviešana vienā Pasūtītāja izvēlētā Latvijas Republikas pašvaldībā - paredz izstrādāt un ieviest stratēģiju, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiks izveidots kopēja teritorijas piedāvājuma katalogs un ieviesti instrumenti, kas palīdzēs pašvaldības uzņēmējiem virzīties sekmīgāk uz ārējiem tirgiem. |  |

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līgumu iepirkumam „Ekspertu pakalpojumi par INTERREG IVA projekta „Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus” pilotprojektu aktivitāšu ieviešanu” (identifikācijas Nr. VRAA/2013/44/ERAF/MI) izpildīsim atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2. pielikums) prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības ir zināmas un saprotamas.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |